南方医科大学大学生创新实验计划项目管理办法（试行）

根据教育部“高等学校教学质量与教学改革工程”的总体安排及广东省教育厅关于“大学生创新实验计划”的有关文件精神，并结合我校实际，决定实施“南方医科大学大学生创新实验计划”。为保证该计划的顺利实施，特制定本管理办法。

第一章 总  则

第一条 实施大学生创新实验计划旨在探索并建立以问题和课题为核心的教学模式，倡导以本科学生为主体的创新实验改革，激发学生的创新思维和创新意识，使其逐渐掌握思考问题、解决问题的方法，不断提高其创新实践的能力与水平。

第二条 南方医科大学“大学生创新实验计划”实施对象为全校在读全日制本科学生，实施内容包括下达至我校的省级以上“大学生创新实验计划”及为配合省级以上项目的开展而由我校自主设立的校级“学生课外科技学术活动课题”。

第三条 南方医科大学“大学生创新实验项目”是指本科学生在导师指导下，从事自然科学、人文社科等领域的基础性、应用性项目的研究。以创新团队或个人自主进行研究性学习，自主进行实验方法的设计、组织设备和材料、实施实验、分析处理数据、撰写总结报告等科研创新活动。

第二章 组织与管理

第四条 南方医科大学“大学生创新实验计划”组织机构包括“大学生创新实验计划”领导小组及“大学生创新实验计划” 专家指导小组。

第五条 领导小组由学校分管本科教学的副校长任组长，成员包括：教务处、科技处、发展规划处、人事处、设备与实验室管理处、财务与资产管理处、学工部、团委等负责人参加，办公室设在教务处。领导小组负责制定计划和政策，搭建研究平台，发布信息，组织项目申报、评审和管理等。

第六条 专家指导小组由学校聘请的各相关学科专家组成，负责项目的指导、制定评审标准、提出项目实施建议、开展中期检查、组织结题答辩，评价实施效果，评选优秀成果。

第七条 各学院应成立由各分管教学副院长任组长，分管学生工作的党委书记任副组长的“大学生创新实验计划工作组”，全面负责本学院的大学生创新实验计划。

第三章 资助范围及申请条件

第八条 凡我校全日制本科学生均可申请，原则上以一至三年级学生为主，鼓励低年级学生申请。倡导团队申请，团队人数不超过5人，适当控制个人申请比例。鼓励跨学科、跨院系、跨专业联合申报，同等条件下优先资助团队合作项目。

第九条 学生要自主设计实验、自主完成实验、自主管理实验。项目选题要求思路新颖、目标明确、具有创新性和探索性，学生要对研究方案及技术路线进行可行性分析，并在实施过程中不断调整优化，能够在本科期间内完成。

第十条 项目组须配备具有高级职称或博士学位的指导教师１－２名，为保证时间，一名指导老师原则上最多同时指导两个项目。指导教师可由项目申请负责人所在学院推荐，也可由项目申请负责人直接聘请。

第四章 申报与立项

第十一条 我校大学生创新实验项目，统一申报与评审时间一般在6 月份，具体时间以教务处通知为准。学生项目运行时间为原则上为1年，立项学生需充分利用寒暑假及课余时间完成研究计划，不占用课业时间。项目负责人必须在其本科毕业前完成项目；因项目资源有限，每名学生在校期间只允许参与不超过两次的项目研究。

第十二条 项目申报及评审程序

1．申报：项目负责人需进入学校教务处网页下属子网页“创新教育平台”下载《大学生创新实验项目申报书》，按照表格要求填写相关内容，打印并经项目组成员和指导教师签署意见后连同申报书的电子版一并提交给项目负责人所在的学院；

2．评审：学院组织有关专家对本学院学生申请的项目进行评审，根据分配给学院的推荐名额，确定具体的推荐项目及推荐排序,并对拟推荐项目提出具体意见。

3．审核：学校组织专家对学院报送的“大学生创新实验计划”项目进行审核，合格后报主管校长批准，学校发文公布结果。

4．国家级或省级大学生创新实验计划项目从学校已批准立项的项目中推荐。

第五章 经费管理与使用

第十三条 大学生创新实验计划经费来源：政府专项拨款；学校专项资金；学院配套资金；自筹资金。配套经费由项目负责人所在学院提供，其数额应与政府专项拨款相等。无配套经费的课题，一般不予立项。

第十四条 项目经费专款专用。对项目经费纳入学校财务统一管理，单独为项目负责人设立帐户,由项目负责人使用，学校教务处负责审批，财务与资产管理处审核报销。项目中期检查和结题时，项目负责人要提供项目经费使用明细，以确保经费的合理使用。资助经费主要用于(1)办公费：包括笔、本、文件夹、复印纸等用于维持项目日常办公所需的办公用品、复印费、印刷费和零星图书购置费；(2)邮电费：包括邮寄费、快递费、用于联系业务的长途电话费、项目研究的资料查询、信息交流的网络通讯费等；(3)国内差旅费：包括城市间交通费（学生报销火车硬座、轮船三等舱）、住宿费（标准为75元/人.天）、公杂费（标准5元/人.元（包括市内交通费）、会议费（只包括参加会议，不包括举办会议）；(4)劳务费：包括翻译费（标准为25--50元/千字）、咨询费（标准为500元/次，每次工作时间不少于一天）。劳务费支出比例不超过经费总额的15%；(5)专用材料购置费：包括实验室用品、消耗品等，如墨盒、碳粉、空白磁带、U盘等；(6)软件及设备购置费：项目负责人提出申请，由有关主管部门审批，在现有资源不满足研究需要时可以购买；(7)其他：包括租赁费（指承租必要的教学、科研仪器设备等发生的支出）、计算机使用费（指上机费、录入费等）。

第十五条 项目研究取得的成果归学校所有，成果发表时须注明“南方医科大学大学生创新实验计划项目资助”

第十六条 经费报销由项目负责人和指导教师签字，“大学生创新实验计划工作组”负责人审查，教务处批准后方可报销。

第十七条 指导教师不得使用学生项目经费。

第十八条 凡执行不力，无故延期又无具体改进措施或经费使用不当的计划项目，将责令项目负责人停止使用项目研究经费，并视情节轻重收回部分或全部资助资金。

第六章 相关支持政策

第十九条 凡通过项目结题的学生，可直接申请培养方案中“ 创新学分”学分（1－4学分），具体申报要求参见《南方医科大学创新学分实施细则》；

第二十条 通过结题答辩并被评定为优秀的项目，其论文和相关成果将由学校集结成册，即《南方医科大学“大学生创新实验计划”优秀成果集》。

第二十一条 项目组成员，可获得免试推荐硕士研究生的优先权。

第二十二条 项目指导教师的工作量计入教师校内津贴统计。

第二十三条 项目完成后，学校将公布《南方医科大学××××年“大学生创新实验计划”项目组成员学院分布表》及《南方医科大学××××年“大学生创新实验计划”项目组指导教师学院分布表》，作为对学院实践教学工作开展成效的评优参考，并对数据集中程度高的学院进行表彰和经费奖励。

第七章 附 则

第二十四条 本办法自发文之日起执行。

第二十五条 本办法由教务处负责解释。