南方医科大学大学生创新实验计划项目实施方案（试行）

为加强南方医科大学大学生创新实验计划立项实施过程的细化管理，保证立项项目顺利开展，根据《南方医科大学大学生创新实验计划项目管理办法》，针对立项项目的运行、中期检查、结题验收、奖励、经费管理等重要环节，特制定本实施方案。

一、项目运行

1．项目协议。项目确定后，由项目负责人、指导教师、其所在学院、教务处四方，按照资助金额共同签署《大学生创新实验项目任务书》。合同书一式四份，四方签字（盖章）后方可生效。

2．项目开题。任务书签订后，项目负责人应举行开题报告，在导师指导下，详细制定年度实施计划。

3．项目指导。指导教师应及时指导和跟踪研究活动，每月对研究活动做出评价，并给出书面意见和建议。

4．项目记录。项目组成员须认真对每次实验的详细过程（包括实验步骤、原始数据等内容）和每天的所思所想进行记录；项目负责人每周至少召开一次项目组成员研讨会，讨论实验进展情况和科研体会，学院“大学生创新实验计划工作组”负责整理与归档。

5．项目交流。为开拓学生视野，引导学生的科学研究兴趣，展示大学生创新性实验成果，每季学院“大学生创新实验计划工作组”必须组织一次学院内项目组之间的交流。

6．项目变更。在研究工作中，涉及减少、变更研究内容，或者提前（或推迟）结题，项目负责人应提出书面报告报学校教务处审批。

二、中期检查

1.项目研究时间过半时，项目负责人须提交《大学生创新实验计划项目中期检查书》。检查书中应说明是否按预期目的和计划进度完成科研任务、遇到的困难、是否可以继续进行项目研究等内容。《中期检查书》经指导教师签署意见、学院“大学生创新实验计划工作组”审核后交教务处备案。

2．中期检查不合格项目，由项目所在学院“大学生创新实验计划工作组”督促改进，仍不能达到大学生创新实验计划要求的，应填写《南方医科大学大学生创新实验计划项目中止申请表》，予以终止实施。

三、结题验收

1．项目完成后，项目负责人填写《大学生创新实验项目结题验收书》，经指导教师签署意见，提交项目研究完成报告和相关研究成果等材料。项目研究完成报告和研究成果包括：结题申请表、研究工作总结、实验操作演示、研究工作论文、研究成果目录、完成论著目录以及项目代表性论著等。

2．项目结题时，由项目组提供研究报告和相关研究成果，学院“大学生创新实验计划工作组”负责对结题项目进行验收。

3．项目验收采用书面评审和答辩评审相结合。评定结果分为优秀、良好、合格、不合格四类。学校颁发项目结题证书。

4.因客观原因不能在规定期限按计划结题的项目，项目负责人应提前一个月，书写《南方医科大学大学生创新实验计划项目延期申请表》，说明项目延期原因及申请延长期限（延长期限不得超过一年），由项目负责人所在学院“大学生创新实验计划工作组”签署意见，报教务处核准后生效。

5．对不认真开展研究工作，进展缓慢、不能按时结题，又不在规定期限提出延期申请的项目负责人，学校将在一定范围内予以通报，项目组成员自实际结题起两年内不得申请项目。

四、奖励办法

1．学校鼓励学生参加创新实验计划项目，向项目组成员提供各种层次的科研和教学实验室、本科生创新教育基地、实验示范中心等科研创新训练场所。

2．根据《南方医科大学创新学分实施细则》的相关规定，项目结题合格厚，学生可申请获得1--4个创新学分。

3．完成项目优秀、或完成项目且产生重要知识产权的学生，在申请参加国内外竞赛、推荐为免试研究生、奖学金评审等方面将享受一定优惠。

五、经费管理

1．项目经费专款专用。学校对项目经费进行一次性审核，一次性拨付。省级以上项目经费由学校教务处按相关规定进行管理。

2．项目经费的使用范围包括：完成项目所需要的资料费、文具费、仪器设备租借费、论文打印费；开展实验所需的原材料（包括耗材、药品、各类试剂等）购置费；经学院“大学生创新实验计划工作组”审核，确需外出调研的差旅费（包括来往车票、住宿费）等。

3．终止、撤消的项目，凡已有经费支出的，须提交《南方医科大学大学生创新实验计划项目中止申请表》报教务处备案。

六、其它

1.凡本细则规定的未尽事宜参照《南方医科大学大学生创新实验计划项目管理办法》的相关规定。

2.本实施细则自公布之日起执行，由教务处负责解释修订。