南方医科大学大学生

创新创业训练计划项目管理办法(试行)

根据教育部“高等学校本科教学质量与教学改革工程”的总体安排及广东省教育厅关于“大学生创新创业训练计划”的有关文件精神，并结合我校实际，决定实施“南方医科大学大学生创新创业训练计划”。为保证该计划的顺利实施，特制定本管理办法。

第一章  总  则

第一条 实施大学生创新创业训练计划实施大学生创新实验计划旨在，促进高等学校转变教育思想观念，改革人才培养模式，强化创新创业能力训练，增强高校学生的创新能力和在创新基础上的创业能力，培养适应创新型国家建设需要的高水平创新人才。

第二条 南方医科大学“大学生创新创业训练计划”实施对象为全校在读全日制本科学生，实施内容包括下达至我校的省级以上“大学生创新创业训练计划”及为配合省级以上项目的开展而由我校自主设立的校级“学生课外科技学术活动课题”、“学生创业项目”。

第三条 南方医科大学“大学生创新创业训练计划”内容包括创新训练项目、创业训练项目和创业实践项目三类。

创新训练项目是本科生个人或团队，在导师指导下，自主完成创新性研究项目设计、研究条件准备和项目实施、研究报告撰写、成果（学术）交流等工作。

创业训练项目是本科生团队，在导师指导下，团队中每个学生在项目实施过程中扮演一个或多个具体的角色，通过编制商业计划书、开展可行性研究、模拟企业运行、参加企业实践、撰写创业报告等工作。

创业实践项目是学生团队，在学校导师和企业导师共同指导下，采用前期创新训练项目（或创新性实验）的成果，提出一项具有市场前景的创新性产品或者服务，以此为基础开展创业实践活动。

第二章  组织与管理

第四条 南方医科大学“大学生创新创业训练计划”组织机构包括“大学生创新创业训练计划”领导小组及“大学生创新创业训练计划” 专家指导小组。

第五条 领导小组由学校分管本科教学的副校长任组长，成员包括：教务处、科技处、发展规划处、人事处、设备与实验室管理处、财务与资产管理处、学工部、团委、就业指导中心等负责人参加，办公室设在教务处。领导小组负责制定计划和政策，搭建研究平台，发布信息，组织项目申报、评审和管理等。

第六条 专家指导小组由学校聘请的各相关学科专家组成，负责项目的指导、制定评审标准、提出项目实施建议、开展中期检查、组织结题答辩，评价实施效果，评选优秀成果。

第七条 各学院应成立由各分管教学副院长任组长，分管学生工作的党委书记任副组长的“大学生创新创业训练计划工作组”，全面负责本学院的大学生创新实验计划。

第三章  资助范围及申请条件

第八条 凡我校全日制本科学生均可申请，原则上以一至三年级学生为主，鼓励低年级学生申请。倡导团队申请，团队人数不超过5人，适当控制个人申请比例。鼓励跨学科、跨院系、跨专业联合申报，同等条件下优先资助团队合作项目。

第九条 学生要自主设计实验、自主完成实验、自主管理实验。项目选题要求思路新颖、目标明确、具有创新性和探索性，学生要对研究方案及技术路线进行可行性分析，并在实施过程中不断调整优化，能够在本科期间内完成。

第十条 项目组须配备具有高级职称或博士学位的指导教师１－２名，为保证时间，一名指导老师原则上最多同时指导两个项目。指导教师可由项目申请负责人所在学院推荐，也可由项目申请负责人直接聘请。

第四章  申报与立项

第十一条 我校大学生创新创业训练计划项目，统一申报与评审时间一般在6 月份，具体时间以教务处通知为准。学生项目运行时间为原则上为1年，立项学生需充分利用寒暑假及课余时间完成研究计划，不占用课业时间。原则上要求项目负责人必须在其本科毕业前完成项目；因项目资源有限，每名学生在校期间只允许参与不超过两次的项目研究。

创业实践项目负责人毕业后可根据情况更换负责人，或是在能继续履行项目负责人职责的情况下，以大学生自主创业者的身份继续担任项目负责人。创业实践项目结束时，要按照有关法律法规和政策妥善处理各项事务。

第十二条 项目申报及评审程序

1．申报：项目负责人需进入学校教务处网页下下载《大学生创新创业训练计划项目申报书》，按照表格要求填写相关内容，打印并经项目组成员和指导教师签署意见后连同申报书的电子版一并提交给项目负责人所在的学院；

2．评审：学院组织有关专家对本学院学生申请的项目进行评审，根据分配给学院的推荐名额，确定具体的推荐项目及推荐排序,并对拟推荐项目提出具体意见。

3．审核：学校组织专家对学院报送的“大学生创新创业训练计划”项目进行审核，合格后报主管校长批准，学校发文公布结果。

4．国家级或省级大学生创新创业训练计划项目从学校已批准立项的项目中推荐。

第五章  项目实施

为加强南方医科大学大学生创新创业训练计划立项实施过程的细化管理，保证立项项目顺利开展，根据《南方医科大学大学生创新创业训练计划项目管理办法》，针对立项项目的运行、中期检查、结题验收、奖励、经费管理等重要环节，另行制定实施方案（在附件中）。

第六章  经费管理与使用

第十三条 大学生创新创业训练计划的资金，按照财政部、教育部《“十二五”期间“高等学校本科教学质量和教学改革工程”专项资金管理办法》（另行制订）进行管理。

大学生创新创业训练计划经费来源：政府专项拨款；学校专项资金；学院配套资金；自筹资金。配套经费由项目负责人所在学院提供，其数额应与政府专项拨款相等。无配套经费的课题，一般不予立项。

第十四条 项目经费专款专用。对项目经费纳入学校财务统一管理，单独为项目负责人设立帐户,由项目负责人使用，学校教务处负责审批，财务与资产管理处审核报销。项目中期检查和结题时，项目负责人要提供项目经费使用明细，以确保经费的合理使用。

资助经费主要使用范围包括：

(1)办公费：包括笔、本、文件夹、复印纸等用于维持项目日常办公所需的办公用品、复印费、印刷费和零星图书购置费；

(2)邮电费：包括邮寄费、快递费、用于联系业务的长途电话费、项目研究的资料查询、信息交流的网络通讯费等；

(3)国内差旅费：包括城市间交通费（学生报销火车硬座、轮船三等舱）、住宿费（标准为75元/人.天）、公杂费（标准5元/人.元（包括市内交通费）、会议费（只包括参加会议，不包括举办会议）；

(4)劳务费：包括翻译费（标准为25--50元/千字）、咨询费（标准为500元/次，每次工作时间不少于一天）。劳务费支出比例不超过经费总额的15%；

(5)专用材料购置费：包括实验室用品、消耗品等，如墨盒、碳粉、空白磁带、U盘等；

(6)软件及设备购置费：项目负责人提出申请，由有关主管部门审批，在现有资源不满足研究需要时可以购买；

(7)其他：包括租赁费（指承租必要的教学、科研仪器设备等发生的支出）、计算机使用费（指上机费、录入费等）。

第十五条 项目研究取得的成果归学校所有，成果发表时须注明“南方医科大学大学生创新创业训练计划项目资助”

第十六条 经费报销由项目负责人和指导教师签字，“大学生创新创业训练计划工作组”负责人审查，教务处批准后方可报销。

第十七条 指导教师不得使用学生项目经费。

第十八条 凡执行不力，无故延期又无具体改进措施或经费使用不当的计划项目，将责令项目负责人停止使用项目研究经费，并视情节轻重收回部分或全部资助资金。

第七章  相关支持政策

第十九条 凡通过项目结题的学生，可直接申请培养方案中“创新学分”学分（1－4学分），具体申报要求参见《南方医科大学创新学分实施细则》；

第二十条 通过结题答辩并被评定为优秀的项目，其论文和相关成果将由学校集结成册，即《南方医科大学“大学生创新创业训练计划”优秀成果集》。

第二十一条 项目组成员，可获得免试推荐硕士研究生的优先权。

第二十二条 项目指导教师的工作量计入教师校内津贴统计。

第二十三条 项目完成后，学校将公布《南方医科大学××××年“大学生创新创业训练计划”项目组成员学院分布表》及《南方医科大学××××年“大学生创新创业训练计划”项目组指导教师学院分布表》，作为对学院实践教学工作开展成效的评优参考，并对数据集中程度高的学院进行表彰和经费奖励。

第八章  附 则

第二十四条 本办法自发文之日起执行。

第二十五条 本办法由教务处负责解释。

附件：

南方医科大学大学生

创新创业训练计划项目实施方案（试行）

为加强南方医科大学大学生创新创业训练计划立项实施过程的细化管理，保证立项项目顺利开展，根据《南方医科大学大学生创新创业训练计划项目管理办法》，针对立项项目的运行、中期检查、结题验收、奖励、经费管理等重要环节，特制定本实施方案。

一、项目运行

1．项目协议。项目确定后，由项目负责人、指导教师、其所在学院、教务处四方，按照资助金额共同签署《大学生创新创业训练计划项目任务书》。合同书一式四份，四方签字（盖章）后方可生效。

2．项目开题。任务书签订后，项目负责人应举行开题报告，在导师指导下，详细制定年度实施计划。

3．项目指导。指导教师应及时指导和跟踪研究活动，每月对研究活动做出评价，并给出书面意见和建议。

4．项目记录。项目组成员须认真对每次实验的详细过程（包括实验步骤、原始数据等内容）和每天的所思所想进行记录；项目负责人每周至少召开一次项目组成员研讨会，讨论实验进展情况和科研体会，学院“大学生创新创业训练计划工作组”负责整理与归档。

5．项目交流。为开拓学生视野，引导学生的科学研究兴趣，展示大学生创新性实验成果，每季学院“大学生创新创业训练计划工作组”必须组织一次学院内项目组之间的交流。

6．项目变更。在研究工作中，涉及减少、变更研究内容，或者提前（或推迟）结题，项目负责人应提出书面报告报学校教务处审批。

二、中期检查

1.项目研究时间过半时，项目负责人须提交《大学生创新创业训练计划项目中期检查书》。检查书中应说明是否按预期目的和计划进度完成科研任务、遇到的困难、是否可以继续进行项目研究等内容。《中期检查书》经指导教师签署意见、学院“大学生创新创业训练计划工作组”审核后交教务处备案。

2．中期检查不合格项目，由项目所在学院“大学生创新创业训练计划工作组”督促改进，仍不能达到大学生创新创业训练计划要求的，应填写《南方医科大学大学生创新创业训练计划项目中止申请表》，予以终止实施。

三、结题验收

1．项目完成后，项目负责人填写《大学生创新创业训练计划项目结题验收书》，经指导教师签署意见，提交项目研究完成报告和相关研究成果等材料。项目研究完成报告和研究成果包括：结题申请表、研究工作总结、实验操作演示、研究工作论文、研究成果目录、完成论著目录以及项目代表性论著等。

2．项目结题时，由项目组提供研究报告和相关研究成果，学院“大学生创新创业训练计划工作组”负责对结题项目进行验收。

3．项目验收采用书面评审和答辩评审相结合。评定结果分为优秀、良好、合格、不合格四类。学校颁发项目结题证书。

4.因客观原因不能在规定期限按计划结题的项目，项目负责人应提前一个月，书写《南方医科大学大学生创新创业训练计划项目延期申请表》，说明项目延期原因及申请延长期限（延长期限不得超过一年），由项目负责人所在学院“大学生创新创业训练计划工作组”签署意见，报教务处核准后生效。

5．对不认真开展研究工作，进展缓慢、不能按时结题，又不在规定期限提出延期申请的项目负责人，学校将在一定范围内予以通报，项目组成员自实际结题起两年内不得申请项目。

四、奖励办法

1．学校鼓励学生参加创新创业训练计划项目，向项目组成员提供各种层次的科研和教学实验室、本科生创新教育基地、实验示范中心等科研创新训练场所。

2．根据《南方医科大学创新学分实施细则》的相关规定，项目结题合格厚，学生可申请获得1--4个创新学分。

3．完成项目优秀、或完成项目且产生重要知识产权的学生，在申请参加国内外竞赛、推荐为免试研究生、奖学金评审等方面将享受一定优惠。

五、经费管理

1．项目经费专款专用。学校对项目经费进行一次性审核，一次性拨付。省级以上项目经费由学校教务处按相关规定进行管理。

2．项目经费的使用范围包括：完成项目所需要的资料费、文具费、仪器设备租借费、论文打印费；开展实验所需的原材料（包括耗材、药品、各类试剂等）购置费；经学院“大学生创新创业训练计划工作组”审核，确需外出调研的差旅费（包括来往车票、住宿费）等。

3．终止、撤消的项目，凡已有经费支出的，须提交《南方医科大学大学生创新创业训练计划项目中止申请表》报教务处备案。

六、其它

1.凡本细则规定的未尽事宜参照《南方医科大学大学生创新创业训练计划项目管理办法》的相关规定。

2.本实施细则自公布之日起执行，由教务处负责解释修订。