附件1：

南方医科大学大学生创新创业训练计划工作方案

一、工作基础

（一）学校在“十一五”期间及以前已经开展大学生创新创业训练工作基本情况

一是建设了系列的本科生创新教育基地，形成了良好的科研训练平台。学校依托国家、省部级重点学科和重点实验室，建设了33个创新教育基地，为学生创新活动提供场所、设施并配备相应的指导教师。在“十一五”期间，全校66％的学生，近8000人次的本科生参加了各类学科竞赛活动。

二是设立了“校、院”两级创新基金，提供创新活动经费保障。在“十一五”期间支持本科学生累计完成科研项目1000项，公开发表论文377篇、出版专著15部，其中核心期刊78篇，目前在研项目300余项，其中省级大学生创新实验计划项目近100项。学生创办的《医学生》杂志，发表学生创新成果，为本科生搭建创新交流平台,已出版发行33期。

三是开办了系列专题学术活动，丰富校园创新文化。近年来举办了“大学生科技文化艺术节”、“创业计划大赛”，“云山大讲堂”、“领航讲坛”、“麒麟论坛”、“导师论坛”、“博士论坛”、“名师面对面”，“学生优秀课外科研论文评选和优秀论文报告会”等专题活动，共开展565场次课外学术活动，参加学生12万余人次。

四是实施创新学分，设立学生毕业的最低创新标准。学生在校学习期间必须完成4个创新学分，其中创新学分累计为10分以上者为优秀；未能完成4个创新学分者将按结业处理。

五是全方位实施创业教育。多手段营造浓郁创业氛围，多举措培养过硬创业能力，多渠道搭建创业实践平台。开设了创新创业训练项目公共选修课程。编发大学生创业指导手册，提供网上免费指导课程，举办大学生创业大赛，鼓励大学生自己组织团队，利用业余时间进行创业“演练”。

六是完善机构配套措施，提供创新创业训练活动的组织和政策保障。学校成立了创新人才培养领导小组，教务处设立专门办公室负责创新人才培养方案的制定和实施。校团委设立专门机构素质拓展部，组织学生科技指导服务机构，建立校院两级的学生科学技术协会、学生科学技术指导委员会、大学生科技成果评审委员会。学校就业指导中心成立了就业创业指导课教研室，专门负责学生创业教育。

（二）学校已经有工作成效及经验总结

1、学校创新教育成果

“十一五”期间，是学校移交地方办学后全面融入广东，顺利完成办学转型，搭建发展平台，实现跨越发展的重要历史时期。学校成为国家首批专科医师规范化培训试点单位、首批“卫生部临床药师培训试点基地”、国家职业医师资格临床实践技能考试基地单位和考官培训单位、广东省住院医师规范化培训考试中心、广东省大学生创新实验计划项目建设高校、广东省大学生科技创业孵化基地。2009年，在四年一次的教学成果奖评审中，“全程渗透，多维互动”医学生创新能力培养体系的系统构建与实践项目获得国家教学成果二等奖。

2、学生竞赛获奖情况

创新教育的开展，促进了我校大学生综合素质的提升。近年来，在校大学生累计获得省部级以上奖励447项，其中国家级奖励241项，获奖数在广东高校中排第二位。

（1）临床技能类竞赛获奖情况

在2008—2010年连续三届获得广东省大学生医学临床技能大赛一等奖，生化技能大赛一等奖。在2004年、2006年广东高校卫生救护大赛中，我校2次荣获团体总分和各单项比赛第一名。 2004年还代表广州市红十字会参加“两岸红十字会百周年精英荟萃急救及灾难应变比赛”获技术合作金奖和优异奖。

（2）“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛获奖情况

| “挑战杯”大学生课外学术科技作品 竞赛获奖情况一览表（省赛一等奖以上） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 获奖级别 | 2007年 | 2009年 | 2011年 |
| 国赛一等奖 |  | 1项 | 1项 |
| 国赛二等奖 | 1项 |  | 1项 |
| 国赛三等奖 |  | 4项 | 3项 |
| 省赛特等奖 | 1项 | 3项 | 3项 |
| 省赛一等奖 | 4项 | 6项 | 3项 |

2007年我校首次参加 “挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛以来，连续三届代表广东省参加“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛，获国赛一等奖2项、二等奖2项、三等奖7项，荣获省赛特等奖7项、一等奖13项，三次获得省赛“优胜杯”。2011年，团体总分高居全省第四位，我校首次跻身“挑战杯” 中国大学生课外学术科技作品竞赛发起高校行列。具体获奖情况如下表所示：

（3）“挑战杯”大学生创业计划竞赛

我校的创业计划竞赛虽然起步晚，但起点很高，发展很快。校团委积极组织了 “挑战杯”知识讲座、模拟答辩会、专家评审讲评会等工作，2008年首次参加“挑战杯”大学生创业计划竞赛以来，连续两届代表广东省出征“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛，获得国赛金奖2项、银奖1项、铜奖2项，总成绩全省第二，获得省赛金奖9项、银奖4项。具体获奖情况如下表所示：

| “挑战杯”大学生创业计划竞赛获奖情况一览表（省赛银奖以上） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 获奖类别 | 2008年 | 2010年 |
| 国赛金奖 | 1项 | 1项 |
| 国赛银奖 | 1项 |  |
| 国赛铜奖 | 1项 | 1项 |
| 省赛金奖 | 6项 | 3项 |
| 省赛银奖 | 1项 | 4项 |

（4）大学生英语竞赛

“十一五”期间，在全国大学英语竞赛中，获全国特等奖10项，全国一等奖35项，全国二等奖98项，全国三等奖198项，学校教务处年年被评为优秀组织奖。2006、2008年两次参加“CCTV杯”全国大学生英语演讲比赛，均获得广东省赛区特等奖，并代表广东省参加全国决赛。

（5）数学建模竞赛和电子设计竞赛

作为独立医科院校，积极参加了全国大学生数学建模竞赛，获得国家一等奖1项、二等奖5项，广东省赛区一等奖4项、二等奖18项、三等奖29项。2009年学校首次参加了美国大学生数学建模竞赛,分别获得了一等奖和二等奖。2007年以来，在全国大学生电子设计大赛广东赛区获得6个二等奖，12个三等奖。

3、学校创新教育经验总结

南方医科大学从军队到地方始终将人才培养质量作为教学的中心工作，根据我校实际，在注重大学生全面素质培养的同时，重点加强大学生创新精神和创业能力的培养。

（1）建立了以竞赛为龙头的创新创业活动内容

大力开展科学普及型活动、稳步推进学生创新性实验项目、重点做好大学生课外学术科技竞赛，学生创新活动业已成为活动层次高、形式多样化的校园文化新亮点。同时也确立了清晰的工作目标：基本建成针对不同年级、专业学生特点的学生创新创业活动体系，提高学生参与活动的积极性与主动性，扩大受益面。

（2）构建了组织和政策保障激励机制

学校成立了创新人才培养领导小组，教务处设立专门办公室负责创新人才培养方案的制定和实施。校团委设立专门机构素质拓展部，组织学生科技指导服务机构，建立校院两级的学生科学技术协会、学生科学技术指导委员会、大学生科技成果评审委员会。学校就业指导中心成立了就业创业指导课教研室，专门负责学生创业教育。

学校先后制定和完善了《加强本科生创新能力培养的十条措施》、《南方医科大学创新学分实施细则》、《学生课外学术科技竞赛管理办法》、《南方医科大学面向本科生学术讲座管理办法》、《南方医科大学本科生创新教育基地实施方案》、《南方医科大学大学生创新实验计划项目管理办法》、《南方医科大学大学生创新实验计划项目实施方案》、《学生社团活动管理规定》、《校园文化活动管理规定》、《学生科技活动实施细则》、《学生科研课题立项申请办法》、《2009年毕业生就业工作实施意见》和《大学生职业发展与就业创业实施办法》等一系列文件，不断激发大学生的创新意识和创业激情，保障学生创新创业活动的顺利进行。确保组织管理高效务实，资金投入及时充足，各项机制基本健全完善。

（3）加强了学生创新教育指导教师队伍建设

组建了一支学术水平高、责任心强的骨干指导教师队伍。学校就业指导中心成立了就业创业指导课教研室，将就业创业指导课设为公共选修课,编写了医科类大学生就业与创业指导教材，让创业教育工作有章可循，有序开展。

（4）加强了学生创新教育基地和学生社团建设

学校每年投入100万作为本科生素质教育专项，提供创新活动经费保障，依托学校现有的33个创新教育基地，建设了一批具有示范性、带动性的学生创新基地和学生社团。

二、指导思想

1、实施本校创新创业训练计划的指导思想

通过实施大学生创新创业训练计划，促进学校转变教育思想观念，改革人才培养模式，强化创新创业能力训练，增强高校学生的创新能力和在创新基础上的创业能力，培养适应创新型国家建设需要的高水平创新人才。

2、实施本校创新创业训练计划的工作思路

（1）高度重视创新创业训练计划的重要意义

成立由主管教学的校领导牵头负责，由教务、科研、设备、财务、产业、学工、团委等职能部门参与的校级组织协调机构，制定覆盖项目评审立项、具体实施、结题鉴定等切实可行的管理办法和配套政策，将大学生创新创业训练计划的日常管理工作纳入本科生教学管理体系。

（2）创新创业训练计划进入人才培养方案和教学计划

继续从课程建设、学生选课、考试、成果认定、学分认定、灵活学籍管理等方面完善相应的政策和激励措施，调动学生的积极性。继续开设好创新创业训练项目公共选修课程，同时要组织建设与创新训练有关的创新思维与创新方法等选修课程，以及与创业训练有关的项目管理、企业管理、风险投资等选修课程。

（3）重视大学生创新创业训练计划导师队伍建设

对参与大学生创新创业训练计划的学生实行导师制，完善相关的激励措施，鼓励校内教师担任大学生创新创业训练计划的导师，积极聘请企业导师指导学生创业训练和实践。

（4）重视大学生创新创业训练计划实施的条件建设

设立专项配套经费，继续依托学校现有的33个创新教育基地开展项目，为“大学生创新创业训练计划”提供经费和场地保障。全校的实验教学示范中心、全校开放性实验室、33个本科生创新教育基地、各级实验室等继续向参与项目的学生免费提供实验场地和实验仪器设备。

（5）设立校级的高水平创新创业建设项目

为“大学生创新创业训练计划”提供高质量的学生项目来源，确保每一个进入“大学生创新创业训练计划”的项目具有较好的代表性和较高的水平。

（6）营造校园创新创业文化氛围。

搭建项目学生交流平台，定期开展交流活动。鼓励表现优秀的学生，支持项目学生参加校内外学术会议，为学生创新创业提供交流经验、展示成果、共享资源的机会。学校定期组织项目指导教师之间的交流。建立专题网站，定期组织项目进展汇报和交流，加大项目的辐射和带动作用。

三、计划目标

1、实施本校创新创业训练计划的目标设想：

通过实施大学生创新创业训练计划，搭建大学生科研训练、发明创造、创新性实验和自主创业的高水平创新实践平台，培育一批高水平的学生创新创业实践成果，激发学生的创新创业兴趣，培养学生的创新精神和创新思维，训练学生的创新实践能力,完善和丰富学校的创新人才培养体系，提升学校培养创新人才的水平和能力，培养适应创新型国家建设需要的高水平创新人才。主要体现在:

（1）继续探索形成学校大学生创新创业训练计划的管理模式和运行机制。

（2）为学生提供一个高水平的创新创业实践项目平台，建立一批“大学生创新创业训练计划”的优质科研、创业基地。

（3）培养一批具备良好创新精神和较强创新实践能力的优秀学生，辐射和带动学校整体创新人才培养水平。

（4）培育一批优质的“国家大学生创新创业训练计划”项目成果，成果以公开发表论文，获得国家级、省部级学生竞赛成果，形成高水平创业计划等形式体现。

（5）定期组织“大学生创新创业训练计划”成果报告会，编撰相关成果汇编，成为学校优质的学生创新活动交流平台。

2、创新创业训练计划分年度预期目标

| 南方医科大学“大学生创新创业训练计划”分年度预期目标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目级别 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 |
| 校级项目 | 190项 | 190项 | 190项 | 190项 |
| 省级项目 | 80项 | 80项 | 80项 | 80项 |
| 国家级项目 | 100项 | 100项 | 100项 | 100项 |

四、计划内容

（一）计划项目设计

1、项目类别

大学生创新创业训练计划内容包括创新训练项目、创业训练项目和创业实践项目三类。

创新训练项目是本科生个人或团队，在导师指导下，自主完成创新性研究项目设计、研究条件准备和项目实施、研究报告撰写、成果（学术）交流等工作。

创业训练项目是本科生团队，在导师指导下，团队中每个学生在项目实施过程中扮演一个或多个具体的角色，通过编制商业计划书、开展可行性研究、模拟企业运行、参加企业实践、撰写创业报告等工作。

创业实践项目是学生团队，在学校导师和企业导师共同指导下，采用前期创新训练项目（或创新性实验）的成果，提出一项具有市场前景的创新性产品或者服务，以此为基础开展创业实践活动。

2、校级“大学生创新创业训练计划”建设项目情况

校级“大学生创新创业训练计划”建设项目预期数为760项，其中创新训练项目720项、创业训练项目40项。720项创新训练项目中自然科学类项目600项，哲学社会科学类项目100项，科技发明类项目20项。在项目总数不变的前提下，学校可根据实际申报情况调整各类建设项目数。具体年度分布如下表所示：

| 校级大学生创新创业训练计划建设项目分年度预期数 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目类别 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 |
| 学生课外科研学术项目活动项目 | 180项 | 180项 | 180项 | 180项 |
| 创业训练项目 | 7项 | 8项 | 7项 | 8项 |
| 创业实践项目 | 3项 | 2项 | 3项 | 2项 |
| 合 计 | 190项 | 190项 | 190项 | 190项 |

校级“大学生创新创业训练计划”项目立项后，学校视情况给予一定的经费资助，资助标准分别为：社会科学类学术论文和调查报告每项600--2000元，自然科学类论文每项600--1500元，科技发明制作类每项800--3000元。

3、省级“大学生创新创业训练计划” 申报项目情况

省级“大学生创新创业训练计划” 申报项目预期数为280项，其中创新训练项目245项、创业训练项目32项、创业实践项目3项。245项创新训练项目中理工医类项目210项，人文社科类项目35项。具体年度分布如下表所示：

| 省级大学生创新创业训练计划申报项目分年度预期数 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目类别 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 |
| 创新训练项目 | 65项 | 60项 | 62项 | 63项 |
| 创业训练项目 | 12项 | 15项 | 15项 | 12项 |
| 创业实践项目 | 3项 | 5项 | 3项 | 5项 |
| 合 计 | 80项 | 80项 | 80项 | 80项 |

根据省教育厅要求，结合省级项目立项资助标准，学校按照不低于1:1的比例，自筹经费配套，并积极引导企业加入计划。学校可根据申报项目的具体情况适当增减单个项目资助经费。

（二）计划实施与管理

1、组织机构及管理体系

成立“大学生创新创业训练计划”领导小组。领导小组由主管教学的校领导牵头负责，教务处、科技处、学生工作部、校团委、实验室与设备管理处、财务处等职能部门的人员组成，负责组织协调“创新创业训练计划”的各项工作。

成立“大学生创新创业训练计划”项目专家委员会。由学校教学指导委员会委员和科研水平高、德高望重的教授组成专家委员会，负责评审、确定最终立项项目及资助金额，评选出优秀项目，并对“创新创业计划”的各项工作提出意见和建议。

设立“大学生创新创业训练计划”的日常管理机构。由教务处具体负责，落实领导小组的工作部署，对“大学生创新创业训练计划”项目进行日常管理，包括项目申报、项目评审、专项经费使用监管以及工作总结与成果汇编等工作。

成立“大学生创新创业训练计划”实施的基层单位。由各学院成立“创新创业训练计划”工作领导小组，负责本学院学生的项目申报、项目的初选、导师配备、各资助项目资金的发放和监控、项目进展情况追踪、业务指导等工作，确保各项目的顺利实施。

2、管理办法与流程

项目申报：教务处、团委联合发文通知各学院组织学生申报“大学生创新创业训练计划”项目。由申报项目经所在学院的“大学生创新创业训练计划”工作领导小组资格审查和初步遴选后，根据双向选择原则，落实项目指导教师，最后报教务处。

申报要求：凡我校全日制在读本科生都可以以个人或团队的名义申报“大学生创新创业训练计划”项目。以团队名义申报的项目，项目团队人数不能超过5人。项目实施时间为1～3年，以一至三年级学生为主，每个学生只能申报参加一个项目。

项目评审:“大学生创新创业训练计划”专家委员会对申请项目进行评审。经评审予以立项支持的项目，将由学校发文公布。立项项目负责人将根据专家委员会的评审修改意见提交正式的项目计划书。

项目立项后，学生须签订 “大学生创新创业训练计划”承诺书，协议书由教务处、团委归档保存。已报名参加该计划的学生不再参加学校的“课外科研学术立项活动” 和“本科生创新基地”项目。

项目运行：实施：“大学生创创业训练计划”项目实施过程中，学生要自主设计实验、自主完成实验、自主管理实验，指导教师只对学生参与的项目工作内容做规划，指导学生对项目的实验目标、实验步骤、预期效果进行详细的设计，在实验检验、数据分析、分析论证、调查研究等方面引导学生进行独立思考和钻研探索。

检查：“大学生创新创业训练计划”项目执行时间为1～2年，立项项目应每年提交项目进展情况报告，项目实施中期进行中期检查，并不断地对项目的实施过程进行调整优化。

监督：各学院“大学生创新创业训练计划”工作领导小组负责追踪受资助项目的进展情况，审查每个项目实施的进展报告。教务处、团委负责到项目所在学院开展跟踪和调研，了解各项目的进展情况并定期向学校“创新创业训练计划”领导小组汇报项目进展情况和经费使用情况。

项目验收：项目完成后项目负责人需提交项目结题报告及相关支撑材料，由“大学生创新创业训练计划”专家委员会进行验收，验收采取答辩的形式，并评选出优秀项目。优秀项目成果由教务处汇编成册，并推荐参加学校“挑战杯”赛，同时将验收结果报送教育部。项目实施所取得的成果均注明“国家大学生创新创业训练计划资助项目”。

对不认真开展研究工作，进展缓慢、不能按时结题，又不在规定期限提出延期申请的项目负责人，学校将在一定范围内予以通报，项目组成员自实际结题起两年内不得申请项目。

国家级大学生创新创业训练计划项目面向本科生申报，原则上要求项目负责人在毕业前完成项目。创业实践项目负责人毕业后可根据情况更换负责人，或是在能继续履行项目负责人职责的情况下，以大学生自主创业者的身份继续担任项目负责人。创业实践项目结束时，要按照有关法律法规和政策妥善处理各项事务。

项目在实施过程中如果更改项目内容、提前或推迟项目结题，必须由项目负责人提出申请，由专家委员会进行审核，并报教务处备案。原则上每个项目只能申请一次延期。延期时间最长一年。

（三）计划实施监控与改进机制

1、中期检查

（1）项目研究时间过半时，项目负责人须提交《大学生创新创业训练计划项目中期检查书》。检查书中应说明是否按预期目的和计划进度完成科研任务、遇到的困难、是否可以继续进行项目研究等内容。《中期检查书》经指导教师签署意见、学院“创新创业训练计划”工作领导小组审核后交教务处备案。

（2）中期检查不合格项目，由项目所在学院“创新创业训练计划”工作领导小组督促改进，仍不能达到大学生创新实验计划要求的，应填写《南方医科大学大学生创新创业训练计划项目中止申请表》，予以终止实施。

2、项目延长和变更

（1）因客观原因不能在规定期限按计划结题的项目，项目负责人应提前一个月，书写《南方医科大学大学生创新创业训练计划项目延期申请表》，说明项目延期原因及申请延长期限（延长期限不得超过一年），由项目负责人所在学院“创新创业训练计划”工作领导小组签署意见，报教务处核准后生效。

（2）项目负责人因各种原因无法完成立项项目的，可由其合作者担任项目负责人。若该项目为个人项目，则由该负责人推荐继续完成此项目的人选并报教务处。该负责人既无合作者，又无法推荐继任人的，由学院“大学生创新创业训练计划”工作领导小组安排有兴趣的学生继续完成，并报教务处。由教务处将人员变动情况报送教育部主管部门。以上变动人员应重新签订 “大学生创新创业训练计划”承诺书，确保项目如期完成。

五、保障机制

（一）校内外的保障条件

1、经费保障

中央财政支持国家级大学生创新创业训练计划的资金，按照财政部、教育部《“十二五”期间“高等学校本科教学质量和教学改革工程”专项资金管理办法》（另行制订）进行管理，项目结束后进行决算，并接受审计部门监督。

国家大学生创新创业训练计划项目经费由省专项经费和学校配套经费组成。配套经费从 “质量工程”专款和每年的学生素质教育专项支出。项目经费按南方医科大学财务管理制度管理。

项目经费专款专用，学生在预算框架下自主使用，教师不得使用学生经费。项目经费由学校教务处按相关规定进行监管，经费开支项目的报销由项目主持人提出，经指导教师审核、签字方可报销。项目经费主要用于购置实验材料、测试加工、资料、复印、调研、交通费等必要开支。资助经费一次核定，分三次拨付。立项后拨付经费总额的60%，中期检查合格后拨付经费总额的30%，结题后拨付剩余的10%。

2、条件保障

“大学生创新创业训练计划”的日常管理机构设在教务处，负责协调教务、科研、设备、财务、学生、团委等职能部门的工作，制定切实可行的管理办法和配套措施，提供支撑条件，并负责日常管理。

全校的实验教学示范中心、全校开放性实验室、33个本科生创新教育基地、各级实验室等向参与项目的学生免费提供实验场地和实验仪器设备。

学校通过南方医科大学本科生创新平台网站、创新创业论坛、论文报告会、经验交流会等多种形式，定期组织学生和项目指导教师之间的交流，及时总结学生在项目实施过程中取得的成绩和存在的问题，搭建创新创业训练计划成果展示、资源共享的信息平台。鼓励表现优秀的学生，支持项目学生参加校内外学术会议，为学生创新创业提供交流经验、展示成果、共享资源的机会。

（二）配套政策

1、实施“人才培养模式改革工程”

大学生创新创业训练计划进入人才培养方案和教学计划。按照学思结合、知行统一、因材施教的总要求，创新教育教学方法，探索多种培养方式，启动“卓越医师”人才培养体系综合改革。开展学分制、弹性学制、辅修、双学位、导师制改革，优化人才培养模式。构建临床医学八年制专业精英教育体系，继续实施双导师制，推进导师组培养机制改革，突出科研能力和临床能力培养；在各专业本科生中选拔优秀、拔尖学生，单独实施创新创业能力训练，提升综合素质，培养拔尖人才。积极探索实施学校与医院、与企业、与研究所合作办学的新模式。加强非直属附属医院的拓展和建设，充分发挥附属医院战略联盟的资源优势，打造人才培养优质平台。从课程建设、学生选课、考试、成果认定、学分认定、灵活学籍管理等方面给予政策支持。

2、实施“课程体系综合改革工程”

全面改革现有本科专业课程体系，精简15%课内学时，重新确定各专业核心课程体系，增加选修课程比例，扩大学生自主选择、自我学习的机会，为推进通识教育、个性化教育、创新创业教育改革释放足够的空间。继续开设好创新创业训练项目公共选修课程，同时要组织建设与创新训练有关的创新思维与创新方法等选修课程，以及与创业训练有关的项目管理、企业管理、风险投资等选修课程。

实施近医学类专业公共基础模块和医学基础模块的综合改革。实施大学英语教学方法、内容、手段的综合改革计划。2014年全面完成医学课程整体融合改革方案。

3、实施“创新创业能力提升工程”

继续构建和完善创新人才培养体系，推动优质科技创新资源面向本科生开放，加大科研服务教学、促进教学的改革力度。进一步发挥现有本科生创新基地的作用，扩大学生课外科研的参与面，大力推行实验室开放，为学生的创新创业教育提供良好支撑条件。改革和完善创新教育管理机制和政策制度，为本科生进入实验室、医院、企业开展科学创新活动提供制度支撑。积极探索、有效拓展适合我校特色的毕业生就业空间，努力建立与社会经济需求相适应的毕业生就业工作长效机制；加强职业发展与就业指导教育，逐步建立和完善“全程化、全员化和专业化”的就业指导工作机制，引导毕业生进行科学的职业生涯规划，引导毕业生面向基层就业，引导毕业生到中小企业就业。加强学校与用人单位保持顺畅的信息交流和沟通，及时满足用人单位的用人需求，促进用人单位人力资源的高效化和规范化，掌握就业信息和社会需求，加强对毕业生的就业指导，有效提高就业数量和质量，实现毕业生满意就业。

4、激励机制

激励学生的措施:参加创新创业训练计划的学生，可申请免修相应的实验或实践课程。学生完成“创新创业训练计划”项目后，经审核验收后，合格者按《南方医科大学创新学分实施细则》可获得相应的创新学分。通过验收并获得优秀等级的项目负责人，具有优先推荐我校硕士研究生资格。

激励教师的措施:对于受资助项目的指导教师，学校将根据项目完成情况及教师的指导力度，对指导教师的工作量进行认定并给予工作量补贴。

学校设立“国家大学生创新创业训练计划”项目优秀指导教师奖，评选优秀指导教师，并进行表彰与奖励。每年对结题项目组织一次评选，设立“国家大学生创新创业训练计划”优秀奖。同时依据每学年各学院“创新创业训练计划”工作的开展和取得成果的情况，对工作成绩突出的学院给予表彰奖励。

六、学校其他需要说明的问题

南方医科大学从军队到地方始终将人才培养质量作为教学的中心工作，特别是学生创新能力的培养。学校一直把倡导和组织大学生开展课外学术科技活动作为高校创新人才培养的重要环节，每年投入100万作为本科生素质教育专项，在学校统一组织实施下取得了不少成绩。学校将在人员配备、政策倾斜、经费支持（不小于1：1的经费配套支持）、保障条件等方面给予全力支持，确保项目的按时完成。

附件2：

南方医科大学大学生

创新创业训练计划项目管理办法(试行)

根据教育部“高等学校本科教学质量与教学改革工程”的总体安排及广东省教育厅关于“大学生创新创业训练计划”的有关文件精神，并结合我校实际，决定实施“南方医科大学大学生创新创业训练计划”。为保证该计划的顺利实施，特制定本管理办法。

第一章  总  则

第一条 实施大学生创新创业训练计划实施大学生创新实验计划旨在，促进高等学校转变教育思想观念，改革人才培养模式，强化创新创业能力训练，增强高校学生的创新能力和在创新基础上的创业能力，培养适应创新型国家建设需要的高水平创新人才。

第二条 南方医科大学“大学生创新创业训练计划”实施对象为全校在读全日制本科学生，实施内容包括下达至我校的省级以上“大学生创新创业训练计划”及为配合省级以上项目的开展而由我校自主设立的校级“学生课外科技学术活动课题”、“学生创业项目”。

第三条 南方医科大学“大学生创新创业训练计划”内容包括创新训练项目、创业训练项目和创业实践项目三类。

创新训练项目是本科生个人或团队，在导师指导下，自主完成创新性研究项目设计、研究条件准备和项目实施、研究报告撰写、成果（学术）交流等工作。

创业训练项目是本科生团队，在导师指导下，团队中每个学生在项目实施过程中扮演一个或多个具体的角色，通过编制商业计划书、开展可行性研究、模拟企业运行、参加企业实践、撰写创业报告等工作。

创业实践项目是学生团队，在学校导师和企业导师共同指导下，采用前期创新训练项目（或创新性实验）的成果，提出一项具有市场前景的创新性产品或者服务，以此为基础开展创业实践活动。

第二章  组织与管理

第四条 南方医科大学“大学生创新创业训练计划”组织机构包括“大学生创新创业训练计划”领导小组及“大学生创新创业训练计划” 专家指导小组。

第五条 领导小组由学校分管本科教学的副校长任组长，成员包括：教务处、科技处、发展规划处、人事处、设备与实验室管理处、财务与资产管理处、学工部、团委、就业指导中心等负责人参加，办公室设在教务处。领导小组负责制定计划和政策，搭建研究平台，发布信息，组织项目申报、评审和管理等。

第六条 专家指导小组由学校聘请的各相关学科专家组成，负责项目的指导、制定评审标准、提出项目实施建议、开展中期检查、组织结题答辩，评价实施效果，评选优秀成果。

第七条 各学院应成立由各分管教学副院长任组长，分管学生工作的党委书记任副组长的“大学生创新创业训练计划工作组”，全面负责本学院的大学生创新实验计划。

第三章  资助范围及申请条件

第八条 凡我校全日制本科学生均可申请，原则上以一至三年级学生为主，鼓励低年级学生申请。倡导团队申请，团队人数不超过5人，适当控制个人申请比例。鼓励跨学科、跨院系、跨专业联合申报，同等条件下优先资助团队合作项目。

第九条 学生要自主设计实验、自主完成实验、自主管理实验。项目选题要求思路新颖、目标明确、具有创新性和探索性，学生要对研究方案及技术路线进行可行性分析，并在实施过程中不断调整优化，能够在本科期间内完成。

第十条 项目组须配备具有高级职称或博士学位的指导教师１－２名，为保证时间，一名指导老师原则上最多同时指导两个项目。指导教师可由项目申请负责人所在学院推荐，也可由项目申请负责人直接聘请。

第四章  申报与立项

第十一条 我校大学生创新创业训练计划项目，统一申报与评审时间一般在6 月份，具体时间以教务处通知为准。学生项目运行时间为原则上为1年，立项学生需充分利用寒暑假及课余时间完成研究计划，不占用课业时间。原则上要求项目负责人必须在其本科毕业前完成项目；因项目资源有限，每名学生在校期间只允许参与不超过两次的项目研究。

创业实践项目负责人毕业后可根据情况更换负责人，或是在能继续履行项目负责人职责的情况下，以大学生自主创业者的身份继续担任项目负责人。创业实践项目结束时，要按照有关法律法规和政策妥善处理各项事务。

第十二条 项目申报及评审程序

1．申报：项目负责人需进入学校教务处网页下下载《大学生创新创业训练计划项目申报书》，按照表格要求填写相关内容，打印并经项目组成员和指导教师签署意见后连同申报书的电子版一并提交给项目负责人所在的学院；

2．评审：学院组织有关专家对本学院学生申请的项目进行评审，根据分配给学院的推荐名额，确定具体的推荐项目及推荐排序,并对拟推荐项目提出具体意见。

3．审核：学校组织专家对学院报送的“大学生创新创业训练计划”项目进行审核，合格后报主管校长批准，学校发文公布结果。

4．国家级或省级大学生创新创业训练计划项目从学校已批准立项的项目中推荐。

第五章  项目实施

为加强南方医科大学大学生创新创业训练计划立项实施过程的细化管理，保证立项项目顺利开展，根据《南方医科大学大学生创新创业训练计划项目管理办法》，针对立项项目的运行、中期检查、结题验收、奖励、经费管理等重要环节，另行制定实施方案（在附件中）。

第六章  经费管理与使用

第十三条 大学生创新创业训练计划的资金，按照财政部、教育部《“十二五”期间“高等学校本科教学质量和教学改革工程”专项资金管理办法》（另行制订）进行管理。

大学生创新创业训练计划经费来源：政府专项拨款；学校专项资金；学院配套资金；自筹资金。配套经费由项目负责人所在学院提供，其数额应与政府专项拨款相等。无配套经费的课题，一般不予立项。

第十四条 项目经费专款专用。对项目经费纳入学校财务统一管理，单独为项目负责人设立帐户,由项目负责人使用，学校教务处负责审批，财务与资产管理处审核报销。项目中期检查和结题时，项目负责人要提供项目经费使用明细，以确保经费的合理使用。

资助经费主要使用范围包括：

(1)办公费：包括笔、本、文件夹、复印纸等用于维持项目日常办公所需的办公用品、复印费、印刷费和零星图书购置费；

(2)邮电费：包括邮寄费、快递费、用于联系业务的长途电话费、项目研究的资料查询、信息交流的网络通讯费等；

(3)国内差旅费：包括城市间交通费（学生报销火车硬座、轮船三等舱）、住宿费（标准为75元/人.天）、公杂费（标准5元/人.元（包括市内交通费）、会议费（只包括参加会议，不包括举办会议）；

(4)劳务费：包括翻译费（标准为25--50元/千字）、咨询费（标准为500元/次，每次工作时间不少于一天）。劳务费支出比例不超过经费总额的15%；

(5)专用材料购置费：包括实验室用品、消耗品等，如墨盒、碳粉、空白磁带、U盘等；

(6)软件及设备购置费：项目负责人提出申请，由有关主管部门审批，在现有资源不满足研究需要时可以购买；

(7)其他：包括租赁费（指承租必要的教学、科研仪器设备等发生的支出）、计算机使用费（指上机费、录入费等）。

第十五条 项目研究取得的成果归学校所有，成果发表时须注明“南方医科大学大学生创新创业训练计划项目资助”

第十六条 经费报销由项目负责人和指导教师签字，“大学生创新创业训练计划工作组”负责人审查，教务处批准后方可报销。

第十七条 指导教师不得使用学生项目经费。

第十八条 凡执行不力，无故延期又无具体改进措施或经费使用不当的计划项目，将责令项目负责人停止使用项目研究经费，并视情节轻重收回部分或全部资助资金。

第七章  相关支持政策

第十九条 凡通过项目结题的学生，可直接申请培养方案中“创新学分”学分（1－4学分），具体申报要求参见《南方医科大学创新学分实施细则》；

第二十条 通过结题答辩并被评定为优秀的项目，其论文和相关成果将由学校集结成册，即《南方医科大学“大学生创新创业训练计划”优秀成果集》。

第二十一条 项目组成员，可获得免试推荐硕士研究生的优先权。

第二十二条 项目指导教师的工作量计入教师校内津贴统计。

第二十三条 项目完成后，学校将公布《南方医科大学××××年“大学生创新创业训练计划”项目组成员学院分布表》及《南方医科大学××××年“大学生创新创业训练计划”项目组指导教师学院分布表》，作为对学院实践教学工作开展成效的评优参考，并对数据集中程度高的学院进行表彰和经费奖励。

第八章  附 则

第二十四条 本办法自发文之日起执行。

第二十五条 本办法由教务处负责解释。

附件：

南方医科大学大学生

创新创业训练计划项目实施方案（试行）

为加强南方医科大学大学生创新创业训练计划立项实施过程的细化管理，保证立项项目顺利开展，根据《南方医科大学大学生创新创业训练计划项目管理办法》，针对立项项目的运行、中期检查、结题验收、奖励、经费管理等重要环节，特制定本实施方案。

一、项目运行

1．项目协议。项目确定后，由项目负责人、指导教师、其所在学院、教务处四方，按照资助金额共同签署《大学生创新创业训练计划项目任务书》。合同书一式四份，四方签字（盖章）后方可生效。

2．项目开题。任务书签订后，项目负责人应举行开题报告，在导师指导下，详细制定年度实施计划。

3．项目指导。指导教师应及时指导和跟踪研究活动，每月对研究活动做出评价，并给出书面意见和建议。

4．项目记录。项目组成员须认真对每次实验的详细过程（包括实验步骤、原始数据等内容）和每天的所思所想进行记录；项目负责人每周至少召开一次项目组成员研讨会，讨论实验进展情况和科研体会，学院“大学生创新创业训练计划工作组”负责整理与归档。

5．项目交流。为开拓学生视野，引导学生的科学研究兴趣，展示大学生创新性实验成果，每季学院“大学生创新创业训练计划工作组”必须组织一次学院内项目组之间的交流。

6．项目变更。在研究工作中，涉及减少、变更研究内容，或者提前（或推迟）结题，项目负责人应提出书面报告报学校教务处审批。

二、中期检查

1.项目研究时间过半时，项目负责人须提交《大学生创新创业训练计划项目中期检查书》。检查书中应说明是否按预期目的和计划进度完成科研任务、遇到的困难、是否可以继续进行项目研究等内容。《中期检查书》经指导教师签署意见、学院“大学生创新创业训练计划工作组”审核后交教务处备案。

2．中期检查不合格项目，由项目所在学院“大学生创新创业训练计划工作组”督促改进，仍不能达到大学生创新创业训练计划要求的，应填写《南方医科大学大学生创新创业训练计划项目中止申请表》，予以终止实施。

三、结题验收

1．项目完成后，项目负责人填写《大学生创新创业训练计划项目结题验收书》，经指导教师签署意见，提交项目研究完成报告和相关研究成果等材料。项目研究完成报告和研究成果包括：结题申请表、研究工作总结、实验操作演示、研究工作论文、研究成果目录、完成论著目录以及项目代表性论著等。

2．项目结题时，由项目组提供研究报告和相关研究成果，学院“大学生创新创业训练计划工作组”负责对结题项目进行验收。

3．项目验收采用书面评审和答辩评审相结合。评定结果分为优秀、良好、合格、不合格四类。学校颁发项目结题证书。

4.因客观原因不能在规定期限按计划结题的项目，项目负责人应提前一个月，书写《南方医科大学大学生创新创业训练计划项目延期申请表》，说明项目延期原因及申请延长期限（延长期限不得超过一年），由项目负责人所在学院“大学生创新创业训练计划工作组”签署意见，报教务处核准后生效。

5．对不认真开展研究工作，进展缓慢、不能按时结题，又不在规定期限提出延期申请的项目负责人，学校将在一定范围内予以通报，项目组成员自实际结题起两年内不得申请项目。

四、奖励办法

1．学校鼓励学生参加创新创业训练计划项目，向项目组成员提供各种层次的科研和教学实验室、本科生创新教育基地、实验示范中心等科研创新训练场所。

2．根据《南方医科大学创新学分实施细则》的相关规定，项目结题合格厚，学生可申请获得1--4个创新学分。

3．完成项目优秀、或完成项目且产生重要知识产权的学生，在申请参加国内外竞赛、推荐为免试研究生、奖学金评审等方面将享受一定优惠。

五、经费管理

1．项目经费专款专用。学校对项目经费进行一次性审核，一次性拨付。省级以上项目经费由学校教务处按相关规定进行管理。

2．项目经费的使用范围包括：完成项目所需要的资料费、文具费、仪器设备租借费、论文打印费；开展实验所需的原材料（包括耗材、药品、各类试剂等）购置费；经学院“大学生创新创业训练计划工作组”审核，确需外出调研的差旅费（包括来往车票、住宿费）等。

3．终止、撤消的项目，凡已有经费支出的，须提交《南方医科大学大学生创新创业训练计划项目中止申请表》报教务处备案。

六、其它

1.凡本细则规定的未尽事宜参照《南方医科大学大学生创新创业训练计划项目管理办法》的相关规定。

2.本实施细则自公布之日起执行，由教务处负责解释修订。